# Cronograma do Desenvolvedor A

CRM experiência do usuário e validação do produto

Plano individual vinculado ao MVP de CRM IA e Sistema

Versão preparada em 15/09/2026

Este documento orienta a execução do Desenvolvedor A durante as dez semanas do MVP. O objetivo é entregar um CRM utilizável, integrar a análise de IA ao trabalho humano e comprovar que empresas piloto conseguem conduzir uma oportunidade até uma decisão.

O cronograma usa semanas como unidades de sequência. Se a dedicação for parcial, mantenha a ordem das entregas e amplie os prazos sem iniciar várias frentes incompletas.

# 1 Papel e resultado esperado

O Desenvolvedor A lidera o CRM e a experiência. Sua responsabilidade termina quando o usuário consegue encontrar uma oportunidade, entender o que precisa fazer, revisar a recomendação, organizar itens e documentos e registrar o resultado sem depender de planilhas paralelas.

## Responsabilidades permanentes

Jornada do usuário, navegação, estados de tela e consistência visual.

Pipeline, oportunidade, fases, responsável, histórico, descarte, reabertura e encerramento.

Catálogo, itens, kits, LPU, preço mínimo e documentos associados.

Revisão humana da IA, evidências, confiança, correção e justificativa.

Onboarding acompanhado, treinamento curto, coleta de feedback e métricas de adoção.

Testes ponta a ponta do fluxo utilizado pelo cliente.

## Distribuição de capacidade

| Uso da capacidade | Percentual sugerido | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Entrega principal | 60 por cento | CRM, experiência, catálogo e revisão humana |
| Trabalho compartilhado | 25 por cento | Contratos, modelo de dados, testes e revisão cruzada |
| Reserva operacional | 15 por cento | Piloto, suporte, integração e correções |

# 2 Cronograma de dez semanas

| Semana | Objetivo | Atividades do Desenvolvedor A | Dependência do Desenvolvedor B | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congelar a jornada | Mapear telas, fases, itens, kits, preços, documentos e encerramento. Identificar o que será ocultado do MVP. | Arquitetura, entidades, limites de tenant e capacidades reais do pipeline de IA. | Jornada aprovada, backlog P0 e critérios de aceite definidos. |
| 2 | Ativar uma empresa | Implementar perfil empresarial, preferências, onboarding e fluxo inicial de catálogo no frontend. | Tenant, RBAC, auditoria, migrações e APIs de configuração estáveis. | Empresa nova configura dados e acessa somente o próprio ambiente. |
| 3 | Fechar a base do CRM | Concluir lista, filtros, detalhe, fases, responsável, histórico e estados de carregamento, vazio e erro. | Upload, parsing e jobs com status e erros legíveis para a interface. | Edital enviado aparece no CRM e seu processamento pode ser acompanhado. |
| 4 | Concluir itens e preços | Finalizar vínculo item catálogo, kits, LPU, mínimo, descarte, reabertura e consistência entre lista e detalhe. | Contratos de matching, candidatos, score, evidências e identificadores estáveis. | Item real recebe candidatos sem perder quantidade, identidade ou preço. |
| 5 | Entregar revisão humana | Construir tela de recomendação, evidência, confiança, aceite, correção, justificativa e histórico da revisão. | Dataset, métricas de qualidade e persistência do feedback estruturado. | Correção humana fica registrada e pode alimentar avaliação posterior. |
| 6 | Completar o trabalho operacional | Concluir documentos, resultado por item, encerramento geral, tarefas e alertas P1 indispensáveis. | Fallback, feature flags, limites, timeouts e sinalização clara da indisponibilidade da IA. | Fluxo continua utilizável com IA disponível ou indisponível. |
| 7 | Preparar a versão candidata | Executar testes ponta a ponta, corrigir usabilidade, acessibilidade básica, desempenho percebido e mensagens de falha. | Ambiente estável, dados de teste, observabilidade, segurança e restauração aprovadas. | Demonstração completa sem bloqueadores P0. |
| 8 | Iniciar o piloto | Conduzir onboarding, treinamento, primeira sessão real, observação de uso e coleta de linha de base. | Deploy, monitoramento, suporte técnico e resposta a incidentes disponíveis. | Primeira empresa conclui um ciclo real acompanhado. |
| 9 | Corrigir com evidência | Resolver problemas P0 de CRM e experiência. Medir ativação, atualização semanal e economia de tempo. | Relatório de falhas, latência e qualidade da IA para separar problema de interface e problema técnico. | Melhorias priorizadas pela frequência e impacto observados no piloto. |
| 10 | Preparar decisão comercial | Consolidar onboarding, materiais de uso, proposta inicial, limites funcionais e melhorias de adoção. | Custos, capacidade, SLOs, dívida técnica e limites operacionais consolidados. | Decisão de cobrar, estender o piloto ou reposicionar registrada. |

# 3 Entregas e métricas pessoais

| Dimensão | Indicador | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Ativação | Tempo até cadastrar catálogo e enviar o primeiro edital | Medir e reduzir a cada piloto |
| CRM | Oportunidades atualizadas semanalmente | Uso recorrente sem cobrança diária do time |
| Revisão | Recomendações aceitas ou corrigidas | Toda correção possui motivo registrado |
| Experiência | Erros e bloqueios por etapa | Nenhum bloqueador P0 aberto no piloto |
| Desempenho | Tempo até conteúdo útil e falhas de API percebidas | Conteúdo principal em até 2,5 segundos em condição comum |
| Valor | Tempo economizado por oportunidade | Comparação com a linha de base do cliente |

## Checklist da primeira semana

☐  Desenhar a jornada do login até o encerramento da oportunidade.

☐  Listar telas e abas que permanecem no MVP.

☐  Listar telas e módulos que serão ocultados ou adiados.

☐  Congelar fases, descarte, reabertura e resultados possíveis.

☐  Congelar regras de item, kit, preço mínimo e LPU.

☐  Definir estados de carregamento, vazio, falha e reprocessamento.

☐  Combinar contratos necessários com o Desenvolvedor B.

☐  Preparar uma demonstração do fluxo com dados representativos.

# Rotina semanal

| Momento | Ação individual | Interação com o outro desenvolvedor |
| --- | --- | --- |
| Segunda feira | Escolher um resultado principal, quebrar as tarefas e identificar o maior risco. | Confirmar dependências, contratos e ordem de integração. |
| Diariamente | Atualizar progresso, próxima ação, bloqueio e evidência produzida. | Pedir ajuda quando um bloqueio ultrapassar meio dia. |
| Quarta feira | Entregar uma versão parcial executável e revisar falhas. | Integrar as duas frentes e corrigir divergências de contrato. |
| Sexta feira | Demonstrar a entrega, consultar métricas e registrar pendências. | Revisar o resultado do MVP e escolher no máximo duas correções. |

## Regras de colaboração

O Desenvolvedor B revisa mudanças que afetem modelo de dados, contratos, tenant, segurança ou regras centrais.

Schemas de API, eventos e migrações são combinados antes da implementação das duas pontas.

Nenhuma integração crítica fica pendente por mais de uma semana.

Um bloqueio superior a meio dia vira uma sessão conjunta temporária.

A demonstração semanal usa dados representativos e inclui pelo menos um cenário de erro.

A reserva operacional cobre onboarding e suporte ao piloto, revisão e correções; ela não recebe funcionalidades novas antecipadamente.

# Definição de pronto

☐  Objetivo e critério de aceite estão documentados.

☐  Implementação foi revisada pelo outro desenvolvedor.

☐  Testes relevantes passam no ambiente de integração.

☐  Estados de sucesso, vazio, carregamento e falha foram tratados.

☐  Logs e métricas permitem diagnosticar o comportamento.

☐  Isolamento por tenant foi verificado quando a entrega manipula dados de negócio.

☐  Migração, compatibilidade e rollback foram considerados.

☐  Entrega foi demonstrada com dado representativo.

☐  Documentação operacional ou de uso foi atualizada quando necessária.

# Registro semanal

Preencher no encerramento de cada semana para manter decisões, desvios e dependências visíveis.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Semana e período |  |
| Resultado planejado |  |
| Resultado entregue |  |
| Evidência ou demonstração |  |
| Métrica observada |  |
| Bloqueios e causa |  |
| Dependência do outro desenvolvedor |  |
| Decisão tomada |  |
| Pendência movida |  |
| Objetivo da próxima semana |  |