# Cronograma do Desenvolvedor B

IA plataforma segurança e operação

Plano individual vinculado ao MVP de CRM IA e Sistema

Versão preparada em 15/09/2026

Este documento orienta a execução do Desenvolvedor B durante as dez semanas do MVP. O objetivo é tornar o processamento documental e o matching mensuráveis, seguros e operáveis, mantendo a arquitetura simples para uma equipe de dois desenvolvedores.

O cronograma usa semanas como unidades de sequência. Se a dedicação for parcial, mantenha a ordem das entregas e amplie os prazos sem iniciar várias frentes incompletas.

# 1 Papel e resultado esperado

O Desenvolvedor B lidera IA e plataforma. Sua responsabilidade termina quando cada documento possui processamento rastreável, cada recomendação apresenta evidência e confiança, um tenant não acessa dados de outro e a equipe consegue diagnosticar, reprocessar e recuperar o serviço.

## Responsabilidades permanentes

Upload, parsing, normalização, embeddings, matching e avaliação.

Jobs, filas, retries, idempotência, reprocessamento e isolamento de workers.

Gateway de IA, providers, timeout, fallback, feature flags, custo e limites.

Tenant, RBAC, auditoria, arquivos privados, vetores e segurança.

Métricas, logs, alertas, backup, restauração, runbooks e capacidade.

Contratos de API e dados consumidos pelo CRM e pela revisão humana.

## Distribuição de capacidade

| Uso da capacidade | Percentual sugerido | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Entrega principal | 60 por cento | IA, jobs, segurança, dados e plataforma |
| Trabalho compartilhado | 25 por cento | Contratos, modelo de dados, testes e revisão cruzada |
| Reserva operacional | 15 por cento | Operação, suporte, integração e correções |

# 2 Cronograma de dez semanas

| Semana | Objetivo | Atividades do Desenvolvedor B | Dependência do Desenvolvedor A | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congelar a base técnica | Mapear arquitetura, módulos, entidades, tenant, pipeline de IA, jobs, riscos, métricas e limites do MVP. | Jornada, regras de CRM, dados exibidos e decisões que a IA precisa apoiar. | Arquitetura e contratos principais aprovados pelos dois. |
| 2 | Completar a base multiempresa | Concluir tenant, RBAC, auditoria, migrações, configuração e remoção dos dados empresariais fixos. | Campos de onboarding, preferências, catálogo e comportamento esperado da interface. | Nova empresa é ativada sem código e passa nos testes de isolamento. |
| 3 | Estabilizar documentos e jobs | Concluir upload, hash, parsing, normalização, idempotência, retries, progresso, erro legível e reprocessamento. | Estados de interface e contratos necessários para lista e detalhe do CRM. | Edital processa de forma assíncrona e pode ser diagnosticado e reprocessado. |
| 4 | Entregar matching base | Implementar busca vetorial, candidatos, composição de score, evidência, versão e persistência do resultado. | Regras de item, kit, preço, filtros e informações necessárias para decisão humana. | Item real recebe candidatos com score e evidência rastreável. |
| 5 | Tornar a IA mensurável | Criar dataset versionado, separação de validação, métricas por campo, Top 3, falsos positivos, falsos negativos e ausência de evidência. | Fluxo de aceite, correção e justificativa definido na revisão humana. | Relatório reproduzível impede promoção de regressões acima do limite acordado. |
| 6 | Controlar o uso de IA | Concluir gateway, schema validado, fallback determinístico, feature flags, timeout, concorrência, custo e consumo por tenant. | Mensagens e comportamento do CRM quando a IA estiver lenta ou indisponível. | Sistema continua operável sem LLM e registra custo e falha de cada execução. |
| 7 | Preparar a versão candidata | Executar carga, isolamento, segurança, backup, restauração, métricas, alertas, runbooks e correções P0. | Cenários ponta a ponta, dados de teste e comportamento esperado na interface. | Release candidate sem bloqueadores P0 e recuperação testada. |
| 8 | Operar o piloto | Preparar deploy, dashboards, limites, suporte técnico, resposta a incidentes e acompanhamento de jobs reais. | Agenda do piloto, empresa configurada, fluxo de onboarding e feedback dos usuários. | Primeiro ciclo real termina com logs, custos e falhas observáveis. |
| 9 | Corrigir com evidência | Resolver problemas P0 de IA e plataforma. Medir precisão, falhas, latência, fila, reprocessamento e custo por edital. | Erros percebidos pelo usuário, correções humanas e impacto no fluxo do CRM. | Causas das falhas estão classificadas e ações são priorizadas por impacto. |
| 10 | Preparar a próxima decisão | Consolidar capacidade, custos, SLOs, segurança pendente, dívida técnica e evolução da arquitetura. | Uso, retenção, economia de tempo, limites funcionais e proposta comercial. | Decisão de cobrar, estender o piloto ou reposicionar registrada. |

# 3 Entregas e métricas pessoais

| Dimensão | Indicador | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Extração | Campos críticos corretos | 95 por cento ou mais no conjunto revisado |
| Matching | Produto correto no Top 3 | 85 por cento ou mais no conjunto revisado |
| Evidência | Conclusões técnicas com fonte | 100 por cento ou resultado não verificável |
| Jobs | Execuções com estado final explicável | 95 por cento ou mais |
| API | Latência p95 de operações comuns | Abaixo de 500 milissegundos sem incluir jobs |
| CRM | Latência p95 da lista no servidor | Abaixo de 800 milissegundos em base representativa |
| Operação | Restauração, alertas e diagnóstico | Restauração testada e falhas críticas alertadas |
| Custo | Custo de IA por edital e tenant | Conhecido antes de definir preço |

## Checklist da primeira semana

☐  Mapear componentes, módulos e dependências atuais.

☐  Congelar entidades e contratos necessários ao fluxo P0.

☐  Listar todas as tabelas, caches, arquivos, vetores e jobs que exigem tenant.

☐  Definir estados canônicos de job e política de reprocessamento.

☐  Definir versões de parser, embeddings, prompt e modelo.

☐  Definir métricas de extração, matching, latência, fila e custo.

☐  Combinar respostas de sucesso e erro necessárias ao Desenvolvedor A.

☐  Registrar riscos técnicos que podem bloquear o piloto.

# Rotina semanal

| Momento | Ação individual | Interação com o outro desenvolvedor |
| --- | --- | --- |
| Segunda feira | Escolher um resultado principal, quebrar as tarefas e identificar o maior risco. | Confirmar dependências, contratos e ordem de integração. |
| Diariamente | Atualizar progresso, próxima ação, bloqueio e evidência produzida. | Pedir ajuda quando um bloqueio ultrapassar meio dia. |
| Quarta feira | Entregar uma versão parcial executável e revisar falhas. | Integrar as duas frentes e corrigir divergências de contrato. |
| Sexta feira | Demonstrar a entrega, consultar métricas e registrar pendências. | Revisar o resultado do MVP e escolher no máximo duas correções. |

## Regras de colaboração

O Desenvolvedor A revisa mudanças que afetem modelo de dados, contratos, tenant, segurança ou regras centrais.

Schemas de API, eventos e migrações são combinados antes da implementação das duas pontas.

Nenhuma integração crítica fica pendente por mais de uma semana.

Um bloqueio superior a meio dia vira uma sessão conjunta temporária.

A demonstração semanal usa dados representativos e inclui pelo menos um cenário de erro.

A reserva operacional cobre operação e suporte ao piloto, revisão e correções; ela não recebe funcionalidades novas antecipadamente.

# Definição de pronto

☐  Objetivo e critério de aceite estão documentados.

☐  Implementação foi revisada pelo outro desenvolvedor.

☐  Testes relevantes passam no ambiente de integração.

☐  Estados de sucesso, vazio, carregamento e falha foram tratados.

☐  Logs e métricas permitem diagnosticar o comportamento.

☐  Isolamento por tenant foi verificado quando a entrega manipula dados de negócio.

☐  Migração, compatibilidade e rollback foram considerados.

☐  Entrega foi demonstrada com dado representativo.

☐  Documentação operacional ou de uso foi atualizada quando necessária.

# Registro semanal

Preencher no encerramento de cada semana para manter decisões, desvios e dependências visíveis.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Semana e período |  |
| Resultado planejado |  |
| Resultado entregue |  |
| Evidência ou demonstração |  |
| Métrica observada |  |
| Bloqueios e causa |  |
| Dependência do outro desenvolvedor |  |
| Decisão tomada |  |
| Pendência movida |  |
| Objetivo da próxima semana |  |